## 모델검증일정
9월
[10 empty] | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15
[10 empty] | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
제품군 | 모델명 | 이벤트 | 개발등급 | 생산업체 | SoC | 담당 | 구분 | 주요 변경점 | Status
사운드바(Wi-Fi) | H7 | MR8차 | MR Minor | Tympany | O26 | 김로경 | 일반성능 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 4. DTS:X 지원 | 완료 | 9월 9/19 토: 사전검증2차; 9월 9/22 화: 인정 1차; 9월 9/28 월: 배포
사운드바(Wi-Fi) | H7 | MR8차 | MR Minor | Tympany | O26 | 김로경 | 호환성 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 4. DTS:X 지원 | 완료
사운드바(Wi-Fi) | H7 | MR8차 | MR Minor | Tympany | O26 | 김로경 | 안정성 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 4. DTS:X 지원 | 완료
사운드바(Wi-Fi) | H7 | MR8차 | MR Minor | Tympany | O26 | 김로경 | 시너지 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 4. DTS:X 지원 | 완료
사운드바(Wi-Fi) | W7 | MR5차 | MR Minor | Tympany | MT8532 | 김로경 | 일반성능 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 4. ThinQ 제품 카드에서 W7 연결 표시 | 완료 | 9월 9/19 토: MR5-2차; 9월 9/22 화: MR5-3차; 9월 9/28 월: 배포
사운드바(Wi-Fi) | W7 | MR5차 | MR Minor | Tympany | MT8532 | 김로경 | 호환성 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 4. ThinQ 제품 카드에서 W7 연결 표시 | 완료
사운드바(Wi-Fi) | W7 | MR5차 | MR Minor | Tympany | MT8532 | 김로경 | 안정성 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 4. ThinQ 제품 카드에서 W7 연결 표시 | 완료
사운드바(Wi-Fi) | W7 | MR5차 | MR Minor | Tympany | MT8532 | 김로경 | 시너지 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 4. ThinQ 제품 카드에서 W7 연결 표시 | 검증제외
사운드바(Wi-Fi) | M7/M5 | MR8차 | MR Minor | Tympany | MT8532 | 김승화 | 일반성능 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 | 예정 | 9월 9/19 토: MR8-2차
사운드바(Wi-Fi) | M7/M5 | MR8차 | MR Minor | Tympany | MT8532 | 김승화 | 호환성 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 | 예정
사운드바(Wi-Fi) | M7/M5 | MR8차 | MR Minor | Tympany | MT8532 | 김승화 | 안정성 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 | 예정
사운드바(Wi-Fi) | M7/M5 | MR8차 | MR Minor | Tympany | MT8532 | 김승화 | 시너지 | 1. MCC 대응 2. 6GHz 지원 3. 5G DFS 채널 지원 | 예정
사운드바(Wi-Fi) | H7 | MR8_Rollback | MR Minor | Tympany | O26 | 김로경 | 일반성능 | 4. DTS:X 지원 | 예정 | 9월 9/29 화: MR8-1; 9월 9/30 수: 배포
사운드바(Wi-Fi) | H7 | MR8_Rollback | MR Minor | Tympany | O26 | 김로경 | 호환성 | 4. DTS:X 지원 | 예정
사운드바(Wi-Fi) | H7 | MR8_Rollback | MR Minor | Tympany | O26 | 김로경 | 안정성 | 4. DTS:X 지원 | 검증제외
사운드바(Wi-Fi) | H7 | MR8_Rollback | MR Minor | Tympany | O26 | 김로경 | 시너지 | 4. DTS:X 지원 | 검증제외
사운드바 | S80C | 개발모델 | JDM_B_HW | Tonly | MLC3760 | 김로경 | 일반성능 | Rear Stereo 기능 추가 27년 My 버튼 대응 BT 사운드바 사운드 효과 변경 신규 리모콘 대응 | 예정 | 9월 9/22 화: FC.1; 9월 10/6 화: FC.2; 9월 10/13 화: FC.3
사운드바 | S80C | 개발모델 | JDM_B_HW | Tonly | MLC3760 | 김로경 | 호환성 | Rear Stereo 기능 추가 27년 My 버튼 대응 BT 사운드바 사운드 효과 변경 신규 리모콘 대응 | 예정
사운드바 | S80C | 개발모델 | JDM_B_HW | Tonly | MLC3760 | 김로경 | 안정성 | Rear Stereo 기능 추가 27년 My 버튼 대응 BT 사운드바 사운드 효과 변경 신규 리모콘 대응 | 예정
사운드바 | S80C | 개발모델 | JDM_B_HW | Tonly | MLC3760 | 김로경 | 시너지 | Rear Stereo 기능 추가 27년 My 버튼 대응 BT 사운드바 사운드 효과 변경 신규 리모콘 대응 | 예정
사운드바 | Connect Box | 개발모델 | JDM CC_Acc | Tonly | ES8680 | 김로경 | 일반성능 | 매몰 → 멀티 Connect Box 연동 SW 개발 [지원모델] H7, H7V1, H5, S90C, S80C, S60C, S40C | 예정 | 9월 9/22 화: FC.1; 9월 10/6 화: FC.2
사운드바 | Connect Box | 개발모델 | JDM CC_Acc | Tonly | ES8680 | 김로경 | 호환성 | 매몰 → 멀티 Connect Box 연동 SW 개발 [지원모델] H7, H7V1, H5, S90C, S80C, S60C, S40C | 예정
사운드바 | Connect Box | 개발모델 | JDM CC_Acc | Tonly | ES8680 | 김로경 | 안정성 | 매몰 → 멀티 Connect Box 연동 SW 개발 [지원모델] H7, H7V1, H5, S90C, S80C, S60C, S40C | 예정
사운드바 | Connect Box | 개발모델 | JDM CC_Acc | Tonly | ES8680 | 김로경 | 시너지 | 매몰 → 멀티 Connect Box 연동 SW 개발 [지원모델] H7, H7V1, H5, S90C, S80C, S60C, S40C | 예정
사운드바 | LG Soundbar 앱 S9STR | MR8차 | MR Minor | LG | MT8532 | 김로경 | 일반성능 | 1. 앱 아이콘 변경 (SC9S LG Soundbar, S95TR ThinQ 내 Alexa login manager) 2. Android SDK 버전 변경 (34 → 36) | 완료 | 9월 9/17 목: 인정 1차; 9월 9/28 월: 배포
사운드바 | LG Soundbar 앱 S9STR | MR8차 | MR Minor | LG | MT8532 | 김로경 | 호환성 | 1. 앱 아이콘 변경 (SC9S LG Soundbar, S95TR ThinQ 내 Alexa login manager) 2. Android SDK 버전 변경 (34 → 36) | 검증제외
사운드바 | LG Soundbar 앱 S9STR | MR8차 | MR Minor | LG | MT8532 | 김로경 | 안정성 | 1. 앱 아이콘 변경 (SC9S LG Soundbar, S95TR ThinQ 내 Alexa login manager) 2. Android SDK 버전 변경 (34 → 36) | 검증제외
사운드바 | LG Soundbar 앱 S9STR | MR8차 | MR Minor | LG | MT8532 | 김로경 | 시너지 | 1. 앱 아이콘 변경 (SC9S LG Soundbar, S95TR ThinQ 내 Alexa login manager) 2. Android SDK 버전 변경 (34 → 36) | 검증제외
무선스피커(Bluetooth) | Mini | MR3차 | MR Minor | Vtrek | BES2710IA | 김승화 | 일반성능 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 완료 | bar: 9월 9/17 목 to 9월 9/19 토; 9월 9/22 화 to 9월 9/24 목
무선스피커(Bluetooth) | Mini | MR3차 | MR Minor | Vtrek | BES2710IA | 김승화 | 호환성 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 완료
무선스피커(Bluetooth) | Mini | MR3차 | MR Minor | Vtrek | BES2710IA | 김승화 | 안정성 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 완료
무선스피커(Bluetooth) | Mini | MR3차 | MR Minor | Vtrek | BES2710IA | 김승화 | 시너지 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 검증제외
무선스피커(Bluetooth) | Rock | MR3차 | MR Minor | Vtrek | BES2710IA | 김승화 | 일반성능 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 완료 | bar: 9월 9/17 목 to 9월 9/19 토; 9월 9/25 금 to 9월 9/26 토
무선스피커(Bluetooth) | Rock | MR3차 | MR Minor | Vtrek | BES2710IA | 김승화 | 호환성 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 완료
무선스피커(Bluetooth) | Rock | MR3차 | MR Minor | Vtrek | BES2710IA | 김승화 | 안정성 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 완료
무선스피커(Bluetooth) | Rock | MR3차 | MR Minor | Vtrek | BES2710IA | 김승화 | 시너지 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 검증제외
무선스피커(Bluetooth) | xboom ThinQ 앱 (Bounce) | MR4차 | MR Minor | Cosonic | BES2710IA | 김승화 | 일반성능 | 1. LG Radio+ 서비스 개편 (TV 적용 수평전개) 2. My Button 사용성 개선 | 완료 | bar: 9월 9/22 화 to 9월 9/24 목
무선스피커(Bluetooth) | xboom ThinQ 앱 (Bounce) | MR4차 | MR Minor | Cosonic | BES2710IA | 김승화 | 호환성 | 1. LG Radio+ 서비스 개편 (TV 적용 수평전개) 2. My Button 사용성 개선 | 검증제외
무선스피커(Bluetooth) | xboom ThinQ 앱 (Bounce) | MR4차 | MR Minor | Cosonic | BES2710IA | 김승화 | 안정성 | 1. LG Radio+ 서비스 개편 (TV 적용 수평전개) 2. My Button 사용성 개선 | 검증제외
무선스피커(Bluetooth) | xboom ThinQ 앱 (Bounce) | MR4차 | MR Minor | Cosonic | BES2710IA | 김승화 | 시너지 | 1. LG Radio+ 서비스 개편 (TV 적용 수평전개) 2. My Button 사용성 개선 | 검증제외
무선스피커(Bluetooth) | XT7S | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 일반성능 | 1. TV / XT7S 동시듣기 볼륨 100단계 연동 (9월 일정 수립 예정) | 예정 | 9월 10/6 화: 일정수립
무선스피커(Bluetooth) | XT7S | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 호환성 | 1. TV / XT7S 동시듣기 볼륨 100단계 연동 (9월 일정 수립 예정) | 예정
무선스피커(Bluetooth) | XT7S | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 안정성 | 1. TV / XT7S 동시듣기 볼륨 100단계 연동 (9월 일정 수립 예정) | 예정
무선스피커(Bluetooth) | XT7S | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 시너지 | 1. TV / XT7S 동시듣기 볼륨 100단계 연동 (9월 일정 수립 예정) | 예정
무선스피커(Bluetooth) | xboom ThinQ 앱 (미정) | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 일반성능 | 1. 앱 아이콘 변경 (9월 일정 수립 예정) | 예정
무선스피커(Bluetooth) | xboom ThinQ 앱 (미정) | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 호환성 | 1. 앱 아이콘 변경 (9월 일정 수립 예정) | 예정
무선스피커(Bluetooth) | xboom ThinQ 앱 (미정) | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 안정성 | 1. 앱 아이콘 변경 (9월 일정 수립 예정) | 예정
무선스피커(Bluetooth) | xboom ThinQ 앱 (미정) | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 시너지 | 1. 앱 아이콘 변경 (9월 일정 수립 예정) | 검증제외
파티스피커(Bluetooth) | STAGE501 | MR1차 | MR Minor | Tonly | MLC3735 | 김승화 | 일반성능 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 완료 | bar: 9월 9/19 토 to 9월 9/24 목
파티스피커(Bluetooth) | STAGE501 | MR1차 | MR Minor | Tonly | MLC3735 | 김승화 | 호환성 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 완료
파티스피커(Bluetooth) | STAGE501 | MR1차 | MR Minor | Tonly | MLC3735 | 김승화 | 안정성 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 완료
파티스피커(Bluetooth) | STAGE501 | MR1차 | MR Minor | Tonly | MLC3735 | 김승화 | 시너지 | 1. USB Audio Multi Link 지원 2. 기동음/효과음 소리 출력 크기 변경 3. BT 버전 변경 (5.4 → 6.1) | 검증제외
이어버드 | Tone Free 앱 (미정) | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 일반성능 | 1. 앱 아이콘 변경 (9월 일정 수립 예정) | 예정
이어버드 | Tone Free 앱 (미정) | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 호환성 | 1. 앱 아이콘 변경 (9월 일정 수립 예정) | 예정
이어버드 | Tone Free 앱 (미정) | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 안정성 | 1. 앱 아이콘 변경 (9월 일정 수립 예정) | 예정
이어버드 | Tone Free 앱 (미정) | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 김승화 | 시너지 | 1. 앱 아이콘 변경 (9월 일정 수립 예정) | 검증제외